| ### BỘ NÔNG NGHIỆP ### VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ### Số: /2016/TT-BNNPTNT | ### Hà Nội, ngày tháng năm 2016 |

THÔNG TƯ

DỰ THẢO (15/11)

### Hướng dẫn thực hiện, quy trình theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

- Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

- Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Chương I

- QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn các nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tất cả các xã trong toàn quốc; quy trình theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình xây dựng NTM).

- 2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các hoạt động của Chương trình xây dựng NTM.

- Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- 1. Các nội dung, hoạt động của Chương trình xây dựng NTM phải hướng tới mục tiêu: Thực hiện 11 nội dung thành phần của giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016; thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Bộ tiêu chí quốc gia NTM) và hỗ trợ thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- 2. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

- 3. Kế thừa và lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và 21 chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn nông thôn.

- 4. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện các quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- 5. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, dự án của Chương trình xây dựng NTM; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.

- 6. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

- Điều 3. Các bước xây dựng nông thôn mới

- - Bước 1: Kiện toàn hệ thống quản lý, thực hiện

- - Bước 2: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình xây dựng NTM (được thực hiện trong suốt quá trình triển khai thực hiện)

- - Bước 3:  Rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

- - Bước 4:  Rà soát, bổ sung và hoàn thiện  quy hoạch NTM của xã

- - Bước 5: Rà soát, bổ sung và hoàn thiện đề án  xây dựng NTM của xã giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở quy hoạch xã, huyện nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- - Bước 6: Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- - Bước 7: Theo dõi, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình.

- Điều 4. Hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình

1. Cơ chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình các cấp (tỉnh, huyện, xã) thực hiện theo Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành tại Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện) thực hiện theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.

3. Thành lập Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia của xã (sau đây gọi tắt là Ban quản lý xã)  do Uỷ ban Nhân dân (sau đây gọi tắt là UBND) xã quyết định thành lập. Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã là Phó Trưởng ban. Thành viên là một số công chức xã, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn. Thành viên Ban quản lý xã chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

a) Ban quản lý xã trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu của UBND xã trong hoạt động giao dịch với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

b) Ban quản lý xã có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

- Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. UBND tỉnh và UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn và tăng cường cán bộ chuyên môn giúp các Ban quản lý xã thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

- Được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng đồng hoặc cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư.

- Trong trường hợp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư, UBND xã có thể thuê một đơn vị/tổ chức có đủ năng lực quản lý để hỗ trợ hoặc chuyển cho UBND huyện làm chủ đầu tư, có sự tham gia của lãnh đạo Ban quản lý xã. Việc thuê đơn vị/tổ chức có đủ năng lực thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- 4. Cấp thôn, bản, ấp (gọi chung là thôn): Thành lập Ban phát triển thôn, thành viên là những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực tổ chức triển khai do cộng đồng thôn trực tiếp bầu và Chủ tịch UBND xã có Quyết định công nhận (gồm người đại diện Lãnh đạo thôn, đại diện các đoàn thể chính trị và hội ở thôn và một số người có năng lực chuyên môn khác liên quan đến xây dựng NTM).

Ban phát triển thôn có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng về phát triển nông thôn.

b) Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã.

c) Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn (đường giao thông, đường điện liên xóm, liên gia; xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa thôn).

d) Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua giữa các xóm, các hộ tập trung cải tạo ao, vườn, chỉnh trang cổng ngõ, tường rào để có cảnh quan đẹp. Tổ chức hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn; cải tạo hệ thống tiêu, thoát nước; cải tạo, khôi phục các ao hồ sinh thái; trồng cây xanh nơi công cộng, xử lý rác thải.

e) Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động.

g) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo.

h) Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu bàn giao.

i) Đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm; Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, nội quy phát triển thôn.

Điều 5. Quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM cấp xã

1. Các bước thực hiện quy trình lập kế hoạch thực hiện Chương trình cấp xá hàng năm theo phương pháp có sự tham gia của ngươi dân và công đồng (gồm 6 bước):

a) Công tác chuẩn bị: Thành lập hoặc kiện toàn Tổ công tác lập kế hoạch các cấp; tập huấn nghiệp vụ cho Tổ công tác lập kế hoạch; đánh giá quá trình lập kế hoạch năm trước; thu thập tài liệu, các số liệu cơ bản; họp triển khai thu thập thông tin; thông tin, tuyên truyền về lập kế hoạch.

b) Bước 1: Thu thập thông tin, gồm: Thôn đề xuất các hoạt động; Các ban ngành, đơn vị trong xã đề xuất các hoạt động; Huyện cung cấp thông tin định hướng cho xã.

c) Bước 2: Tổng hợp thông tin; rà soát tính khả thi và xác minh nguồn lực; xây dựng dự thảo kế hoạch nông thôn mới cấp xã.

d) Bước 3 : Tổ chức hội nghị kế hoạch xã, với sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan để lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch, sắp xếp ưu tiên các hoạt động đề xuất.

đ) Bước 4 : Trình và thảo luận kế hoạch với Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã; báo cáo cấp huyện; huyện thẩm định và lồng ghép vào kế hoạch huyện.

e) Bước 5: Cập nhật kế hoạch, phản hồi cho cộng đồng và các bên liên quan.

g) Bước 6 : Hoàn thiện, phê duyệt, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch.

- 2. Nội dung thực hiện: theo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chương II

- TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Điều 6. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở xã

- 1. Nội dung

a) Quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 558/QĐ-TTgngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

b) Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp cấp huyện, cấp vùng và cấp tỉnh; bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng vùng, miền.

c) Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

a) Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

b) Đồ án quy hoạch nông thôn mới phải tuân thủ các đồ án quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt (quy hoạch vùng huyện, vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị).

c) Đối với những xã đã có quy hoạch đáp ứng các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới thì không phải phê duyệt lại; đối với những xã đã và đang lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cần phải rà soát, bổ sung để phù hợp với việc lập quy hoạch theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

- d) Quy hoạch nông thôn mới được duyệt là cơ sở để lập dự án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- 3. Nhu cầu quy hoạch bao gồm:

- a) Rà soát và hoàn thiện quy hoạch chung (còn gọi là quy hoạch tổng thể): Sản phẩm của quy hoạch chung là 01 bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 và bản thuyết minh quy hoạch.

- b) Xây dựng quy hoạch chi tiết cho: (i) Khu dân cư và hạ tầng công cộng khu dân cư; (ii) Quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông nghiệp kèm hạ tầng cho khu này; (iii) Quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng kèm theo. Sản phẩm của quy hoạch chi tiết là các bản đồ tỷ lệ 1/2000 và bản thuyết minh quy hoạch.

- 4. Trình tự, thẩm định và phê duyệt quy hoạch

- a) Đối với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng; quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ (và hạ tầng kèm theo) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

- b) Đối với quy hoạch chi tiết sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (và hạ tầng kèm theo) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- c) Trước mắt, tập trung hoàn thành quy hoạch chung, sau đó căn cứ vào yêu cầu thực tế của xã để từng bước hoàn thiện các quy hoạch chi tiết.

- 5. Quản lý quy hoạch

- a) Đất quy hoạch các công trình hạ tầng (khu dân cư và khu sản xuất) sau khi được phê duyệt phải cắm mốc chỉ giới để quản lý nhằm tránh xâm hại. Có thể làm từng phần phù hợp với điều kiện kinh tế; khi có đủ nguồn lực thì làm đủ chuẩn.

- b) UBND xã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để đảm bảo xây dựng đúng quy hoạch, tránh lấn chiếm hoặc làm sai quy hoạch.

- c) Đối với công trình xây dựng nhà ở dân cư: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thiết kế mẫu một số mô hình nhà ở, công trình phụ trợ, bố trí khuôn viên phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng để người dân tham khảo, lựa chọn áp dụng.

- Điều 7. Đề án xây dựng NTM của xã

- 1. Nội dung Đề án xây dựng NTM của xã :

- a) Kết quả rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia NTM, quy hoạch NTM của xã.

- b) Mục tiêu đề án: Đạt được các tiêu chí quốc gia của xã NTM.

- c) Danh mục các công trình, dự án nhằm đạt được từng tiêu chí quốc gia xã NTM, thứ tự ưu tiên thực hiện. Các công trình, dự án trong đề án phải nằm trong khuôn khổ các nội dung xây dựng NTM nêu trong Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn cụ thể của địa phương.

- d) Tổng dự toán ngân sách thực hiện đề án, trong đó làm rõ nhu cầu vốn từ các nguồn cho từng công trình, dự án theo quy định trong Quyết định số 1600/QĐ-TTg.

- đ) Kế hoạch tổng thể và lộ trình thực hiện đề án (xác định cho từng công trình, dự án và nhu cầu vốn theo từng nguồn):

- - Trong kế hoạch cần phân rõ loại công việc do xã tổ chức quản lý; loại công trình, công việc giao cho thôn; loại công việc giao cho hộ tự lo; loại công việc giao cho các đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp đảm nhận.

- - Làm rõ các công việc cần kêu gọi đầu tư của tư nhân, doanh nghiệp hoặc kêu gọi tài trợ bên ngoài.

- - Kế hoạch của xã phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch chung của huyện, khả năng của xã và được cộng đồng người dân trong xã tham gia ý kiến (có ít nhất 80% số hộ dân đồng thuận).

- e) Các giải pháp thực hiện đề án: Các giải pháp về vốn, về nguồn nhân lực, về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường.

- 2. Quy trình lấy ý kiến của cộng đồng nhân dân tham gia xây dựng đề án NTM của xã:

- a) Đề án xây dựng NTM của xã bắt buộc phải được người dân, cộng đồng và các đối tượng có liên quan khác tham gia, đóng góp ý kiến.

- b) Sau khi Ban quản lý xã dự thảo xong đề án (bao gồm cả danh mục các công trình, dự án và kế hoạch tổng thể thực hiện), bản dự thảo đề án được công bố công khai tại trụ sở UBND xã và được chuyển cho các trưởng thôn để chủ trì tổ chức họp với tất cả các hộ dân trong thôn, có sự tham gia của các đoàn thể xã hội để thảo luận lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp của nhân dân được ghi thành biên bản và được chuyển tới Ban quản lý xã và Hội đồng Nhân dân xã. Trong vòng 15 ngày sau khi bản dự thảo đề án được công bố công khai và sau khi đã họp lấy ý kiến nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã tổ chức cuộc họp nghe ý kiến đại diện các thôn, ý kiến giải trình, tiếp thu của Ban quản lý xã, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết thông qua đề án hoặc yêu cầu Ban quản lý xã chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.

- 3. Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi đề án xây dựng NTM của xã.

- 4. Quy trình thẩm định, phê duyệt đề án: Sau khi hoàn chỉnh, trình đề án xây dựng NTM của xã lên UBND huyện thẩm định và phê duyệt (nội dung, mẫu biểu tham khảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- 5. Công bố công khai đề án xây dựng NTM: Sau khi được UBND huyện phê duyệt phải được công bố công khai cho nhân dân trong xã biết để thực hiện.

Điều 8. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

- 1. Nội dung thực hiện:

- - Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thôn, xã. Đến năm 2020, có ít nhất 55% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông.

- - Hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng. Đến năm 2020, có 77% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi.

- - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn. Đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện.

- - Xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Hỗ trợ xây dựng trường mầm non cho các xã thuộc vùng khó khăn chưa có trường mầm non công lập. Đến năm 2020, có 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học.

- - Hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa - thể thao, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản. Đến năm 2020, có 75% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có Trung tâm văn hóa, thể thao xã; 70% số thôn có Nhà văn hóa - Khu thể thao.

- - Hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp với nhu cầu của người dân. Đến năm 2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

- - Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trong đó ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, xã hải đảo, các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đến năm 2020, có 90% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- - Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, trong đó thiết lập mới trên 2.000 đài truyền thanh cấp xã; nâng cấp trên 3.200 đài truyền thanh cấp xã; nâng cấp trên 300 đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình; thiết lập mới trên 4.500 trạm truyền thanh thôn, bản xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã. Đến năm 2020, có 95% số xã đạt chuẩn các nội dung khác của tiêu chí số 8 về Thông tin - Truyền thông.

- - Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đến năm 2020, có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế; 100% Trường học (điểm chính) và trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

- 2. Quy trình lập dự án đầu tư:

- a) Đối với các dự án, công trình nhóm C, quy mô nhỏ, có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù (Nghị định số      /2016/NĐ-CP ngày    tháng     năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020).

- b) Đối với các dự án, công trình có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các văn bản khác có liên quan.

- 3. Duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư

- Các công trình sau khi được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng phải được quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo phát huy hiệu quả theo thiết kế.

- Điều 9. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phát triển ngành nghề nông thôn

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ:

a) Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (sản xuất, chế biến, kinh doanh).

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là Hợp tác xã), tổ hợp tác.

c) Trang trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

a) Hoạt động kinh tế được thể hiện qua hợp đồng liên kết (bằng văn bản) giữa: i) doanh nghiệp, cơ sở kinh tế với hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc trực tiếp với nông dân (trang trại, hộ gia đình) về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ii) hợp tác xã với các tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình không phải là thành viên hợp tác xã về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

b) Điều kiện để các đối tượng được hưởng hỗ trợ:

- Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, và được thành lập trước thời điểm dự án được phê duyệt, hoạt động phù hợp với đối tượng cây trồng, vật nuôi, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được dự án hỗ trợ.

- Hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập trước thời điểm dự án được phê duyệt, hoạt động phù hợp với đối tượng cây trồng, vật nuôi, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được dự án hỗ trợ.

- Trang trại, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động phù hợp với đối tượng cây trồng, vật nuôi, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được dự án hỗ trợ, trực tiếp ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh tế, hoặc hợp tác xã.

c) Hoạt động hỗ trợ phải được xây dựng thành dự án, được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (được quy định cụ thể trong mục 5).

d) Hoạt động liên kết phải được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.

đ) Hỗ trợ sau đầu tư, mỗi dự án chỉ hỗ trợ một (01) lần.

e) Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư những nội dung thiết yếu nhằm xây dựng mới hoặc củng cố liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Các địa phương tự đánh giá, lựa chọn và quyết định nội dung hỗ trợ phù hợp trên cơ sở điều kiện thực tế và nguồn lực của mình.

f) Tập trung nguồn vốn, hỗ trợ có trọng điểm, đúng nhu cầu và tránh dàn trải. Nguồn vốn đối ứng là tài sản hoặc tiền mặt của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào dự án, không bao gồm: tài sản đã được hình thành trước khi dự án được phê duyệt (máy móc, nhà xưởng, đất đai, phương tiện vận chuyển…); công lao động trực tiếp của các đối tượng tham gia vào dự án; các nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình, dự án khác của Nhà nước.

3. Nội dung hỗ trợ:

Căn cứ vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới, định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp để lựa chọn vật nuôi, cây trồng, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phù hợp, là đối tượng chủ lực của địa phương, có lợi thế về điều kiện sản xuất, phù hợp với nhu cầu chế biến, năng lực thương mại của doanh nghiệp để đầu tư hỗ trợ xây dựng, thúc đẩy liên kết.

Nội dung hỗ trợ được thực hiện dưới hai hình thức như sau:

a) Hỗ trợ xây dựng liên kết chuỗi giá trị mới.

- Hoạt động này nhằm mục đích xây dựng mô hình mới về liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ hình thành liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% tổng kinh phí đầu tư cho dự án.

- Nội dung và định mức hỗ trợ cụ thể:

+ Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết: tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất – kinh doanh,đánh giá thị trường, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hạt nhân… Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động tư vấn.

+ Hỗ trợ tiền thuê đất để tích tụ ruộng đất, lãi suất vay ngân hàng, mức hỗ trợ tối đa 100% chi phí với thời gian tối đa là 2 năm.

+ Đầu tư hạ tầng thủy lợi, điện nước, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm, cơ sở giết mổ, hệ thống xử lý chất thải; kinh phí tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật… Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động này.

+ Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, hỗ trợ tối đa 3 vụ/chu kỳ sản xuất, mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí thực tế.

+ Hỗ trợ tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường… Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% chi phí thực tế.

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (VietGap, các tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu…), truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động này.

+ Hỗ hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là tối đa 50% chi phí thực tế.

- Thời gian thực hiện dự án: tối đa 36 tháng.

b) Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị đã được hình thành:

- Hoạt động này nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả cho các liên kết đã có tại các địa phương, tập trung vào việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, sản xuất áp dụng kỹ thuật đồng bộ được quản lý chất lượng theo yêu cầu của thị trường; nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và thương mại của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hợp tác xã.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí đầu tư cho Dự án.

- Nội dung và định mức hỗ trợ cụ thể: các nội dung và định mức hỗ trợ có thể bao gồm các nội dung được quy định tại khoản a), Điều này (trừ nội dung hoạt động tư vấn xây dựng liên kết không hỗ trợ).

- Thời gian thực hiện dự án: tối đa 24 tháng.

c) Chi tiết thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 10. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

1. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đối tượng chính sách

Định kỳ hàng năm rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng:

a) Danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng;

b) Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng theo từng nghề và cấp trình độ đào tạo;

c) Nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo (số lượng, cơ cấu nghề, trình độ đào tạo) của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và thị trường lao động;

## d) Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch theo thị trường lao động;

đ) Năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng gồm: nghề đào tạo, chương trình, học liệu, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cơ sở vật chất thiết bị đào tạo và danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện tham gia đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng.

2. Phát triển chương trình, tài liệu giảng dạy:

Các cơ sở dạy nghề hàng năm có nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh chương trình dạy nghề cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh và điều kiện cuả của người học ở từng vùng miền.

## 3. Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

- Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp và người dạy nghề: chương trình tài liệu, bồi dưỡng công nghệ mới, chương trình tài liệu bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp về nghiệp vụ tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm, chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp đối với lao động;

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, tư vấn, giám sát cho 37.000 người, trong đó: Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho 5.000 giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho 3.000 người dạy nghề; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp cho 4.000 người; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tư vấn, giám sát đào tạo nghề nghiệp cho 20.000 cán bộ Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở cấp xã để thực hiện giám sát tại xã; bồi dưỡng về giảng dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho 5.000 giáo viên, người dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng.

4. Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đối với lao động nông thôn và các đối tượng chính sách.

Điều 11. Phát triển giáo dục ở nông thôn

1. Tổ chức điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-55; điều tra, tình hình phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục (mầm non 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở) và xóa mù chữ.

2. Hỗ trợ trang bị thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp mầm non để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới; trang bị thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với vi tính, đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non; mua sắm bổ sung sách giáo khoa cho các trường tiểu học, trung học cơ sở tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập đối với học viên tham gia học tại các lớp xoá mù và chống tái mù chữ, các lớp phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

4. Hỗ trợ hoạt động huy động số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-60 đến lớp xoá mù; huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động hầu hết trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; huy động hầu hết trẻ em độ tuổi 11 đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 để thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi; vận động, tạo điều kiện để hầu hết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáo dục đại trà hoặc các cơ sở giáo dục hoà nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt.

5. Hỗ trợ thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, mua sổ sách theo dõi quá trình học tập.

6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy các lớp phổ cập, xóa mù chữ và chống tái mù chữ.

Điều 12. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

1. Xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, đào tạo cán bộ cho các trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng tuyến huyện, cơ sở y tế kết hợp quân – dân y để các trạm y tế xã đạt được tiêu chí quốc gia về y tế.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh ngay tại tuyến cơ sở, bao gồm các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã. Xây dựng và triển khai thực hiện các mô chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở, bao gồm:

a) Xây dựng các mô hình: Quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng (bác sỹ gia đình; chăm sóc sức khỏe tại nhà cho những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, bệnh phải chăm sóc, điều trị kéo dài; triển khai đội y tế lưu động ở vùng sâu, vùng xa; xây dựng hệ thống hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên và chuyển tuyến chuyên môn điều trị).

b) Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình cung cấp tài chính y tế: Phương thức chi trả theo định suất; huy động các nguồn lực hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ mới thoạt nghèo, hộ cận nghèo, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

c) Hỗ trợ các cơ sở y tế xây dựng và sử dụng các công trình đảm bảo vệ sinh, môi trường (nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh...).

Điều 13. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn

1. Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

a) Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và thôn theo chí về cơ sở vật chất văn hóa của Chương trình xây dựng NTM.

b) Mua sắm bổ sung, thay thế, sửa chữa các công trình văn hóa, thể thao và các trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn của thiết chế văn hóa, thể thao (loa, đài, micro, phông sân khấu, thiết bị luyện tập thể dục thể thao cơ bản...)

c) Thiết lập nguồn văn hóa phẩm sử dụng trong các thiết chế văn hóa:

Xây dựng tủ sách pháp luật, cung cấp sách, tài liệu về nông nghiệp, nông thôn, sách văn hóa, báo, tạp chí; cấp sách, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa bộ đội biên phòng để xóa các điểm trắng văn hóa tại vùng biên giới, hải đảo; hỗ trợ ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn, các đội thông tin lưu động cấp huyện vùng đặc biệt khó khăn, một số trường dân tộc nội trú; cấp báo không thu tiền cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

d) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ công tác tại các thiết chế văn hóa, thể thao xã và thôn.

đ) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cấp xã, thôn.

2. Nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc

a) Xây dựng và thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa.

b) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; các dự án điều tra cơ bản.

c) Thực hiện việc nhân rộng các kết quả nghiên cứu để phổ biến phù hợp tại địa phương (các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vùng miền; các lễ hội được phục dựng...).

Điều 14. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

1. Cấp nước sinh hoạt

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung nông thôn theo quy hoạch và kế hoạch trung hạn 2016-2020 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ cho các hộ nghèo; hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

c) Chi hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch cho trường học ở nông thôn (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông), trạm y tế xã.

2. Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh

Hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông), trạm y tế xã.

3. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh

Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (bao gồm đầu tư xây dựng, trang bị công trình, thiết bị, dụng cụ thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh thú ý và bảo vệ môi trường), góp phần đảm bảo tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt chuẩn theo quy định, đồng thời làm mô hình để thúc đẩy các hộ dân địa phương tăng nhanh diện bao phủ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

4. Thu gom và xử lý chất thải rắn

a) Thực hiện điều tra thống kê chất thải rắn các loại, nguồn phát sinh và xây dựng chương trình, kế hoạch thu gom, xử lý chất thải rắn tập trung khu vực nông thôn; hỗ trợ đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển, trung chuyển, lưu giữ, xử lý tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nông nghiệp, làng nghề, khu chăn nuôi tập trung, cụm công nghiệp, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và các loại chất thải rắn khác phát sinh trên địa bàn nông thôn.

b) Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải rắn, xây dựng mô hình và các hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn theo hướng tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả xử lý và thân thiện với môi trường.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn, tham quan, khảo sát, học tập các mô hình, biện pháp, khu vực điển hình về quản lý, thu gom và xử lý chất thải cho tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

5. Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, phân tán

a) Thực hiện điều tra thống kê nước thải các loại, nguồn phát sinh và xây dựng quy hoạch, kế hoạch thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản khu vực nông thôn; hỗ trợ đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống thoát nước, các công trình, biện pháp thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý nước thải tập trung hoặc phân tán phù hợp với khu vực nông thôn.

b) Hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, xây dựng và hoàn thiện các biện pháp, giải pháp, công nghệ xử lý nước thải nông thôn (bao gồm nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, chế biến nông lâm thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề); xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật xử lý nước thải khu vực nông thôn theo hướng tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả xử lý và thân thiện với môi trường.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn, tham quan, khảo sát, học tập các mô hình, biện pháp, khu vực điển hình về quản lý, thu gom và xử lý nước thải cho tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

6. Xây dựng, chỉnh trang và cải tạo nghĩa trang

Thực hiện theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

7. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn

a) Xây dựng, cải tạo hệ thống ao, hồ sinh thái trong khu dân cư

- Phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; tạo mặt bằng thoáng, điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan đẹp; có tính đến khả năng phát triển chăn nuôi, thủy sản, tạo nguồn lợi kinh tế; chất lượng nước trong ao, hồ nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 38:2011/BTNMT về yêu cầu chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- Việc nạo vét, tu bổ ao, hồ được thực hiện thường xuyên, nhằm tạo không gian, cảnh quan sinh thái và điều hòa môi trường tại địa phương;

- Ủy ban Nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý hệ thống ao, hồ trên địa bàn xã.

b) Trồng, chăm sóc, cải tạo hệ thống cây xanh

- Hệ thống cây xanh trong các xã nông thôn mới cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

- Việc trồng cây không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không làm hư hại đến các công trình của nhân dân và các công trình công cộng (không trồng cây dễ đổ, gãy); không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường (không tiết ra chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người); không trồng các loài cây thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại theo quy định;

- Diện tích cây xanh phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 2m2/người, ưu tiên trồng cây xanh ở các địa điểm công cộng như: trụ sở xã, nhà trẻ, trường học, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa thể thao, các chợ, cửa hàng dịch vụ.

- Ủy ban Nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ diện tích cây xanh trên địa bàn xã, phân công cán bộ kiểm tra, giám sát, theo dõi thực hiện kế hoạch trồng và chăm sóc cây hàng năm.

8. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm của các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn khu vực nông thôn.

9. Truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Thường xuyên tổ chức đưa tin, sản xuất và phát sóng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương; truyền thông cơ sở tại thôn, bản; báo và phương tiện thông tin khác; thiết kế và in ấn phổ biến tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, tờ rơi, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phim ảnh về vệ sinh môi trường nông thôn.

- Hỗ trợ kinh phí cho công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến pháp luật, cung cấp trang thiết bị, bảo hộ lao động, mua bảo hiểm y tế để tăng cường hiệu quả phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn các làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận.

- Tổ chức mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên môi trường cấp cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước về môi trường nông thôn; mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ hoạt động cho Tổ tự quản về môi trường; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể, xã hội tham gia công tác bảo vệ môi trường.

Điều 15. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

1. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã

a) Xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, gồm:

- Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn đối với mỗi chức danh công chức, chức danh cán bộ quản lý xã;

- Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo từng vùng, miền (đồng bằng, trung du, miền núi, vùng dân tộc).

b) Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, gồm:

- Đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên của hệ thống các trường chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành để thực hiện giảng dạy theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã;

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên phương pháp giảng dạy mới, truyền đạt tích cực, chú trọng thực tế thực hành và xử lý các tình huống, phù hợp đối tượng giảng dạy là người lớn (đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước).

c) Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phù hợp với nội dung chương trình.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào

b) Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, sơ kết, tổng kết hàng năm, tổng kết Phong trào ở các cấp.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào.

đ) Tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào.

3. Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động

a) Các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể và các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào.

b) Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, sơ kết, tổng kết hàng năm, tổng kết Phong trào ở các cấp.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào.

đ) Tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào.

4. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

a) Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng xã tiếp cận pháp luật hàng năm và giai đoạn 2016 – 2020.

b) Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng xã tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chính quyền các cấp và nhân dân trong xây dựng xã tiếp cận pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tài liệu nguồn về kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã tiếp cận pháp luật.

- Rà soát, đánh giá, công nhận xã tiếp cận pháp luật, đề xuất và triển khai các giải pháp khắc phục các tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả thấp.

- Xây dựng, làm điểm mô hình xã tiếp cận pháp luật; tổng kết, đánh giá và nhân rộng

c) Bảo đảm, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn xã, chú trọng các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân về xây dựng nông thôn mới.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế tiếp cận pháp luật ở cơ sở (tủ sách pháp luật, câu lạc bộ, nơi sinh hoạt cộng đồng…) nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về chính sách pháp luật. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại cơ sở.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu, quản lý tủ sách pháp luật; xây dựng và triển khai tủ sách điện tử, trang tin điện tử, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang tin điện tử. Nghiên cứu mô hình thí điểm chuyển hướng việc quản lý, khai thác sử dụng tủ sách pháp luật đảm bảo thuận tiện cho người dân trong khai thác, sử dụng.

- Đầu tư hỗ trợ các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong triển khai đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật. Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, xã có trọng án hoặc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội phức tạp.

- Biên soạn tài liệu về phổ biến pháp luật về hòa giải cơ sở, tiếp cận pháp luật bằng những hình thức phù hợp với nhu cầu của người dân theo đặc thù vùng miền (sổ tay, tiểu phẩm pháp luật…).

d) Hỗ trợ đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp bằng phiếu lấy ý kiến về chất lượng và thái độ phục vụ khi thực hiện các thủ tục hành chính.

đ) Tổ chức kiểm tra, khảo sát, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng biểu dương về xây dựng xã tiếp cận pháp luật.

5. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động

b) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí của Cuộc vận động.

c) Xây dựng tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ  các cấp về xây dựng nông thôn mới và thực hiện Cuộc vận động.

d) Tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết thực hiện Cuộc vận động.

đ) Duy trì sinh hoạt các mô hình “Chi hội phụ nữ xây dựng nông thôn mới” gắn với hoạt động tài chính vi mô.

e) Khảo sát, đánh giá và xây dựng tiêu chí đánh giá 5 không, 3 sạch.

Điều 16. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

1. Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn

a) Tổ chức tuyên truyền về công tác Công an thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

b) Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới.

c) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh, trật tự khu vực nông thôn.

d) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn nông thôn.

e) Tổ chức nghiên cứu xây dựng đề án, đề tài khoa học cấp Bộ về công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới.

f) Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Công an thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm và giai đoạn 2016 – 2020.

2. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã vùng trọng điểm (biên giới, hải đảo) đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia

Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Điều 17. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới

1. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng

a) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện:

- Cán bộ ở Trung ương bao gồm: cán bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;

- Cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; cán bộ của các Sở, ngành, các đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới; cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh;

- Cán bộ ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp huyện) bao gồm: thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể; cán Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện.

b) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, thôn:

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và Ban giám sát cộng đồng;

- Cán bộ, công chức xã chuyên trách về nông thôn mới; cán bộ Đảng, đoàn thể xã; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã;

- Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn;

- Thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới cấp thôn;

- Cán bộ hợp tác xã; tổ trưởng các tổ hợp tác; chủ trang trại; nông dân tiêu biểu nòng cốt trên địa bàn xã.

c) Đối tượng khác có liên quan:

- Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy thuộc các Viện nghiên cứu, trường;

- Cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông (báo, đài phát thanh, truyền hình...);

- Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu (doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức phi chính phủ...).

2. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng

a) Nhóm kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới

- Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2016-2020.

- Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới.

- Thăm quan, nghiên cứu thực tế.

b) Nhóm nội dung trọng tâm của xây dựng nông thôn mới

- Quy hoạch chung xây dựng xã và Đề án xây dựng nông thôn mới của xã.

- Một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững.

- Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn.

- Phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

c) Nhóm nghiệp vụ cơ bản để xây dựng nông thôn mới

- Quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã có sự tham gia của người dân.

- Theo dõi - đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân.

- Quản lý tài chính và thực hiện các quy trình, thủ tục thanh quyết toán.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, triển khai và quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

d) Nhóm kỹ năng thúc đẩy phát triển cộng đồng

- Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng.

- Kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng.

3. Thời gian, hình thức tập huấn, bồi dưỡng:

a) Thời gian tập huấn, bồi dưỡng:

Số ngày tối đa và số lượng học viên cho một khóa tập huấn do địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và quyết định căn cứ vào nhu cầu thực tế.

b) Hình thức tập huấn, bồi dưỡng:

- Tập huấn, bồi dưỡng trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới: tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng tập trung theo lớp cho tất cả các nhóm đối tượng (bao gồm các cán bộ trực tiếp triển khai xây dựng nông thôn mới và các cán bộ có liên quan) để nắm được kiến thức chung về Chương trình. Nội dung là các chuyên đề thuộc nhóm kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới.

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới: tổ chức các khóa tập huấn tập trung theo lớp cho các nhóm đối tượng có liên quan và có nhu cầu ở các cấp, trong đó ưu tiên cán bộ trực tiếp triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Nội dung là các chuyên đề thuộc nhóm nội dung trọng tâm của xây dựng nông thôn mới.  Căn cứ và nhu cầu và tình hình thực tế, các địa phương xem xét lồng ghép (nối tiếp) nội dung tập huấn này với khóa tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề cho cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện, thành viên Ban Quản lý cấp xã, thôn có liên quan đến chủ đề của khóa tập huấn, bồi dưỡng. Nội dung là các chuyên đề trong nhóm nghiệp vụ cơ bản để xây dựng nông thôn mới.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phát triển cộng đồng: tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng tập trung cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã và thôn (trong đó, có cán bộ thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở). Nội dung là các chuyên đề thuộc nhóm kỹ năng thúc đẩy phát triển cộng đồng.

Ngoài các nội dung tập huấn, bồi dưỡng trong Chương trình khung, các địa phương xem xét bổ sung thêm chuyên đề trong các khóa tập huấn phù hợp với nhu cầu thực tiễn và nguồn lực thực hiện. Chương trình cụ thể của từng khóa tập huấn phải căn cứ vào Chương trình khung và phù hợp với đối tượng, nhu cầu thực tế và đặc thù của địa phương. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của các học viên.

4. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng: Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất biên soạn và xuất bản (Ban Chỉ đạo tỉnh có thể bổ sung thêm những nội dung theo điều kiện đặc thù của địa phương).

5. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng:

a) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trung ương, tỉnh: Căn cứ vào các vấn đề ưu tiên trong quá trình triển khai Chương trình, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và thống kê đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng ở từng cấp; phối hợp với cơ quan chuyên quản của Bộ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí, trình Ban Chỉ đạo trung ương quyết định.

b) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ huyện, xã: Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các xã, huyện đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và thống kê đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng ở từng cấp kèm theo dự toán kinh phí. Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh tổng hợp kinh phí để cân đối với khả năng ngân sách chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, trong đó làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của tỉnh và huyện.

- Điều 18. Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

1. Các nội dung chủ yếu:

a) Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Nghị quyết 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận 97 của Bộ  Chính trị về tiếp tục triển khai thành công Nghị quyết 26/NQ-TW; mục tiêu, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

b) Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng nông thôn mới gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thúc đẩy và cụ thể hoá công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hoá và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.

c) Thông tin, tuyên truyền về những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới trên cả nước; những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường.

d) Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên cả nước.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Xây dựng khung và định hướng nội dung tuyên truyền:

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền hàng năm của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Trên cơ sở đó có kế hoạch thực hiện cụ thể trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác truyền thông, tuyên truyền.

- Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương với các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, trong và ngoài nước.

- Xây dựng và thống nhất toàn hệ thống Văn phòng Điều phối trên cả nước về định hướng và kế hoạch khung truyền thông, thông tin tuyên truyền hàng năm.

b) Thực hiện hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Tập trung tuyên truyền về những địa phương đạt chuẩn, phương pháp, cách làm nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn; những mô hình sản xuất tiêu biểu áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến được công nhận; những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

- Tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo, những xã khó khăn có những nỗ lực đạt kết quả tốt của các địa phương, nhất là những nơi điều kiện khó khăn nhưng không ỷ lại, những giải pháp hiệu quả trong huy động nguồn lực ngoài ngân sách vào xây dựng nông thôn mới.

- Phản ánh những khó khăn, những bất cập tồn tại, những biểu hiện thiếu tích cực trong quá trình thực hiện Chương trình, nặng về thành tích, những bài học về thiếu dân chủ, hạn chế vai trò, sự tham gia của người dân; những kết quả đầu tư chưa hiệu quả, thiếu sự ủng hộ và đồng thuận của người dân, những ý kiến đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn.

- Tăng cường chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên các trang tin điện tử của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

- Tổ chức họp báo định kỳ với các đơn vị truyền thông để cung cấp thông tin về thành tựu, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới.

c) Xây dựng và quảng bá hình ảnh nông thôn mới:

- Xây dựng biểu trưng của Chương trình để làm hình ảnh nhận dạng chương trình.

- Tổ chức một số cuộc thi về chủ đề nông thôn mới nhằm tạo nên hình ảnh nhận dạng chung của Chương trình.

- Thí điểm một số giải pháp tuyên truyền bằng một số ngôn ngữ phù hợp các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

d) Xây dựng và phát hành ấn phẩm tuyên truyền về nông thôn mới: Thực hiện truyền thông, thông tin tuyên truyền thông qua một số công cụ phổ biến như tài liệu nghiệp vụ, kỷ yếu, phim tài liệu, phóng sự, tờ rơi, tập gấp…

đ) Tăng cường hoạt động thi đua, tôn vinh cá nhân, tập thể tiêu biểu:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng động viên kịp thời những gương điển hình tiến tiến trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước.

e) Nâng cao năng lực cán bộ các cấp về công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền cho các bộ làm nông thôn mới các cấp.

- Phát triển hệ thống đào tạo tập trung, đào tạo từ xa qua Cổng thông tin điện tử của Chương trình.

- Chương III

- CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN VỐN TRONG XÂY DỰNG

- NÔNG THÔN MỚI

- Điều 19. Nguồn vốn thực hiện

- 1. Chương trình xây dựng NTM được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn:

- a) Vốn ngân sách (Trung ương và địa phương), bao gồm:

- - Vốn trực tiếp để thực hiện các nội dung của Chương trình.

- - Vốn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chương trình hỗ trợ có mục tiêu; các dự án vốn ODA thực hiện trên địa bàn.

- b) Vốn tín dụng (bao gồm tín dụng ưu đãi và tín dụng thương mại).

- c) Vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác.

- d) Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư.

- 2. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, dự án trên địa bàn thực hiện lồng ghép trong Chương trình xây dựng NTM thực hiện theo các quy định tại các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình này.

- 3. UBND tỉnh có trách nhiệm huy động nguồn lực của địa phương, của các đơn vị, tổ chức, các tầng lớp dân cư trong và ngoài tỉnh và lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện.

- 4. Cơ chế huy động:

a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm: Các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo và vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp của Chương trình xây dựng NTM - bao gồm cả trái phiếu Chính phủ (nếu có);

b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định tăng tỷ lệ vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (sau khi đã trừ đi chi phí) để lại cho ngân sách xã, ít nhất 80% thực hiện các nội dung xây dựng NTM, nhưng không vượt quá tổng mức vốn đầu tư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật;

d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng Nhân dân xã thông qua;

đ) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư;

e) Các nguồn vốn tín dụng:

- Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được trung ương phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và theo danh mục quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế (nếu có);

- Vốn tín dụng thương mại theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

g) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Điều 20. Cơ chế quản lý các nguồn vốn

- Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Điều 21. Phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương

- Thực hiện theo Quyết định số     /2016/QĐ-TTg ngày    tháng    năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Điều 22. Quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đã ban hành tại Thông tư số      /2016/TT-BTC ngày   tháng   năm 2016 về việc quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số      /2016/TT-BTC ngày   tháng   năm 2016 về hướng dẫn thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Chương IV

- THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Điều 23. Theo dõi thực hiện Chương trình

- 1. Bộ chỉ số theo dõi thực hiện Chương trình

- a) Bộ chỉ số theo dõi thực hiện Chương trình gồm 137 chỉ số phản ánh kết quả đầu ra, trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn đo lường các chỉ số (chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư này).

- b) Căn cứ bộ chỉ số kèm theo Thông tư này, các địa phương xem xét bổ sung thêm các chỉ số phản ánh kết quả đầu ra phù hợp với thực tiễn và yêu cầu theo dõi thực hiện Chương trình tại địa phương.

- 2. Báo cáo theo dõi thực hiện Chương trình

- a) Báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình

- Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng và gửi kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- b) Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình

- Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện Chương trình lập Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình hằng năm (theo Mẫu số 01, Phụ lục II kèm theo Thông tư này) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.

- c) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hằng năm:

- - Ủy ban Nhân dân các xã lập báo cáo (theo Mẫu số 04, Phụ lục II kèm theo Thông tư này) gửi về Ủy ban Nhân dân cấp huyện trước ngày 05 tháng 7 cùng năm đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 31 tháng 01 năm kế hoạch đối với báo cáo năm.

- - Ủy ban Nhân dân các đơn vị cấp huyện lập báo cáo (theo Mẫu số 03, Phụ lục II kèm theo Thông tư này), kèm theo Bộ chỉ số theo dõi đã cập nhật thông tin thuộc trách nhiệm theo dõi gửi về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 7 cùng năm đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 15 tháng 02 cùng năm đối với báo cáo năm.

- - Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo (theo Mẫu số 03, Phụ lục II kèm theo Thông tư này), kèm theo Bộ chỉ số theo dõi đã cập nhật thông tin thuộc trách nhiệm theo dõi gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 7 cùng năm đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 31 tháng 3 năm kế hoạch đối với báo cáo năm.

- - Các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần của Chương trình lập báo cáo (theo Mẫu số 02, Phụ lục II kèm theo Thông tư này), kèm theo Bộ chỉ số theo dõi đã cập nhật thông tin thuộc trách nhiệm theo dõi gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 7 cùng năm đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 31 tháng 3 năm kế hoạch đối với báo cáo năm.

- - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 8 cùng năm đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 30 tháng 4 năm kế hoạch đối với báo cáo năm.

- d) Hệ thống cập nhật báo cáo trực tuyến quốc gia

- - Hệ thống cập nhật báo cáo trực tuyến quốc gia được được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nhằm mục đích tin học hóa công tác báo cáo, thống kê số liệu về thực hiện Chương trình từ cấp xã lên cấp Trung Ương.  Hệ thống được thiết lập và đăng tải hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ trang thông tin điện tử http://bctt.nongthonmoi.gov.vn/Login.aspx.

- - Số liệu của hệ thống phải được người có thẩm quyền cấp xã, huyện, tỉnh phê duyệt trước khi cập nhật vào hệ thống và phải được cập nhật ngay khi có sự thay đổi.

- - Ủy ban Nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm cập nhật số liệu và sử dụng hệ thống.

- Điều 24. Kiểm tra thực hiện Chương trình

- 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chủ trì nội dung  thành phần và các cơ quan có thẩm quyền quản lý Chương trình kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân các cấp kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện chương trình trong phạm vi quản lý của địa phương.

- 2. Nội dung kiểm tra chương trình

- a) Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Chương trình, việc lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình; công tác theo dõi, đánh giá Chương trình tại các cấp.

- b) Tình hình thực hiện kế hoạch Chương trình, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; kết quả sử dụng nguồn vốn, tình hình giải ngân các nguồn vốn, nợ đọng xây dựng cơ bản; công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn.

- c) Công tác tổ chức, điều phối thực hiện Chương trình.

- 3. Trình tự kiểm tra Chương trình

- a) Lập và trình duyệt Kế hoạch kiểm tra;

- b) Thành lập Đoàn kiểm tra (nếu có);

- c) Thông báo Kế hoạch kiểm tra và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra. Thời gian chuẩn bị tài liệu của đối tượng kiểm tra tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu chuẩn bị tài liệu;

- d) Tiến hành cuộc kiểm tra. Thời gian thực hiện kiểm tra tại hiện trường của Đoàn kiểm tra tối đa là 20 ngày;

- đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra. Thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra tối đa là 20 ngày;

- e) Thông báo kết quả kiểm tra và kết thúc kiểm tra. Thời gian thực hiện tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Đoàn kiểm tra.

- Điều 25. Đánh giá thực hiện Chương trình

- 1. Đánh giá Chương trình bao gồm đánh giá giữa kỳ; đánh giá kết thúc và đánh giá tác động; đánh giá đột xuất tình hình thực hiện chương trình.

- 2. Nội dung đánh giá Chương trình

- a) Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện chương trình bao gồm:

- - Sự phù hợp của kết quả thực hiện Chương trình so với mục tiêu Chương trình.

- - Mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt.

- - Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình.

- - Đề xuất các giải pháp cần thiết để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong giai đoạn (bao gồm cả đề xuất điều chỉnh Chương trình khi cần thiết).

- b) Đánh giá kết thúc và đánh giá tác động Chương trình bao gồm:

- - Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình; đánh giá công tác điều phối, phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình quản lý, điều hành tổ chức thực hiện chương trình.

- - Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình.

- - Đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình.

- - Đánh giá tác động của chương trình gồm: Tác động kinh tế - xã hội; tính bền vững của Chương trình; tác động tới các đối tượng thụ hưởng Chương trình.

- - Bài học rút ra sau quá trình thực hiện Chương trình và đề xuất khuyến nghị cần thiết để duy trì kết quả đã đạt được của Chương trình.

- c) Đánh giá đột xuất tình hình thực hiện chương trình khi có phát sinh những vấn đề ngoài dự kiến hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung đánh giá bao gồm:

- - Nội dung quy định tại tiết a khoản 2 Điều này.

- - Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; ảnh hưởng của những phát sinh đến việc thực hiện Chương trình, khả năng hoàn thành mục tiêu của Chương trình.

- 3. Tổ chức đánh giá thực hiện Chương trình

- a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- b) Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình trong phạm vi quản lý của địa phương theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều này phục vụ cho yêu cầu quản lý Chương trình của địa phương.

- 4. Trình tự thực hiện đánh giá Chương trình

- a) Lập và trình duyệt Kế hoạch đánh giá;

- b) Thành lập Đoàn đánh giá (nếu có), thuê tuyển đơn vị tư vấn đánh giá (nếu có);

- c) Thông báo Kế hoạch đánh giá và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ đánh giá;

- d) Chuẩn bị kế hoạch đánh giá chi tiết;

- e) Thu thập và phân tích dữ liệu;

- g) Báo cáo các kết quả đánh giá;

- h) Thông báo kết quả đánh giá.

- Điều 26. Giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Quyền giám sát đầu tư của cộng đồng

a) Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Đầu tư công và Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư.

b) Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quyền:

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu chủ Chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Đối với các dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã, ngoài các nội dung trên, Chủ chương trình, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại và định mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình;

- Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ chương trình, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các tài liệu tại các Điểm a, b, c Khoản này cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

c) Kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án trong các trường hợp sau:

- Phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa - xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng;

- Chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

d) Phản ánh với các cơ quan nhà nước về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng và kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng

a) Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với Chương trình, các dự án đầu tư thuộc Chương trình:

- Theo dõi, kiểm tra sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch liên quan và kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư chấp hành các quy định về: Chỉ giới đất đai và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư.

- Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án.

- Phát hiện những việc gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án.

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư.

- Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư theo quy định; theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình (đối với dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã).

3. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã:

- Chủ trì thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng chương trình, dự án. Thành phần của Ban ít nhất là 05 người, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Thanh tra nhân dân và đại diện người dân trên địa bàn;

- Lập kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án trên địa bàn và thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, dự án về kế hoạch và thành phần Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chậm nhất 45 ngày trước khi thực hiện;

- Hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật và Nghị định này; hỗ trợ Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và gửi các Báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Hướng dẫn, động viên cộng đồng tích cực thực hiện quyền giám sát đầu tư theo quy định của Nghị định này;

- Xác nhận các văn bản phản ánh, kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trước khi gửi các cơ quan có thẩm quyền.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã căn cứ điều kiện của xã, bố trí địa điểm làm việc để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức các cuộc họp và lưu trữ tài liệu phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; tạo điều kiện sử dụng các phương tiện thông tin, liên lạc của Ủy ban nhân dân xã phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng.

4. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng:

a) Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp nhận các thông tin do công dân phản ánh để gửi tới các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Nghị định này; tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả lời của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về những kiến nghị của mình;

b) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Chương V

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Điều 27. Trách nhiệm các Bộ

- 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ Chương trình xây dựng NTM, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo thực hiện Chương trình trên phạm vi cả nước:

- a) Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng NTM: Sổ tay, đề cương đánh giá thực trạng, đề cương xây dựng đề án xây dựng NTM cấp xã, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia NTM, quy hoạch sản xuất…

- b) Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ;

- c) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo trung ương và Chính phủ.

- 2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Điều 23, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều 28. Trách nhiệm của UBND các cấp

- 1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- a) Cụ thể hoá, hướng dẫn cho phù hợp với điều kiện đặc điểm của địa phương và chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

- b) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM cấp tỉnh), là Cơ quan thường trực chương trình, chủ trì, phối hợp các Sở, ngành của tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình và có nhiệm vụ:

- - Thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh, hướng dẫn các huyện lập kế hoạch hàng năm, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM từng năm trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh;

- - Tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình về xây dựng NTM của các huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn;

- - Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phù hợp với điều kiện ở địa phương;

- - Giúp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo theo quy định của tỉnh và Ban Chỉ đạo trung ương;

- - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.

- 2. UBND các huyện, thị xã: Lãnh đạo Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư này.

- 3. UBND các xã: Lãnh đạo Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4 của Thông tư này.

- Chương VI

- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Điều 29. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng 12 năm 2016.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan nghiên cứu, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở LĐTB&XH, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; Website Chính phủ; - Website Bộ NN và PTNT; - Các đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT; - Lưu VT, VPĐP(3b). | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Cường |
| --- | --- |